## Hoja1
Nombre Bug | Persona Asignada | Descripción | Urgencia | Estado | Notas | Fecha Inicio | Fecha Final | Versión
Error Barra Peso Custom. | Gonzalo | La barra que indica el máximo de chips que puedes tener siempre está llena, a pesar de que no tengas equipado ninguno. |  | Finalizado | Se había borrado una textura | 2019-02-09 | NI idea | Playtesting 3
Disparo | Gonzalo | El personaje no dispara si presionas una única vez al click izquierdo |  | Finalizado | Se arregló solo | ? |  | Playtesting 1
Daño Granada Traspasa Paredes | Jaime | El daño que hace la granada traspasa cualquier tipo de pared |  | Finalizado |  | ? |  | Playtesting 2
Rueda de Armas Sprite | Gonzalo | Si el jugador en la pantalla de customización se equipa solo 2 armas y le da a jugar, in game en la rueda de armas aparece un recuadro blanco en el hueco del arma no equipada. |  | Finalizado |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | Playtesting 3
Curson No Visible Menú | Jaime | Caundo el jugador muere y se le redirige al menú principal, el ratón desaparece y es imposible seleccionar cualquier cosa. |  | Finalizado |  | 2019-02-07 | 2019-02-08 | Playtesting 3
Error Valores Customización | Gon/Jorge | Los valores de customización se cambiaban y no habia relación entre lo que te equipabas y lo que ponía realmente que tenías equipado. |  | Finalizado | Se arreglaba ajustando los valores en preload de Equiped e Inentory Weapons | 2019-02-09 | 2019-02-09 | Playtesting 3
Error Color Magenta | Jaime | Cuando el jugador era de color magenta no podía matar a los enemigos de color azul y además, traspasaba las paredes azules. |  | Finalizado |  | 2019-02-09 | 2019-02-09 | Playtesting 3
Error Animación Enemigo Rifle | Jorge | El enemigo de rifle se mantenía constantemente en la animación de Idle. |  | Finalizado | El animator estaba incompleto | 2019-02-09 | 2019-02-09 | Playtesting 3
Paredes Blancas (Enemigos) | Gonzalo | Los enemigos de X color no pueden tras pasar las paredes blancas cambiadas a su mismo color |  | En Proceso |  | ? |  | Playtesting 1
Camara Paredes Diagonales | Jaime | Cuando la cámara cocha con una pared diagonal, esta actua de forma extraña, pareciendo que va a saltos |  | En Proceso |  | ? |  | Playtesting 2
Barra de Enemigos | Gonzalo | La barra de los enemigos no se reduce cuando reciben daño, solo cambia de color |  | Detectado | Se había borrado una textura | 2019-02-06 | NI idea | Playtesting 3
Error Trail Sniper |  | El trail del sniper no continua hasta el final (se acaba cuando la bala aun está en movimiento) |  | Detectado |  | 2019-02-24 |  | System complete
Error del puntero |  | El puntero no apunta a donde se está apuntando realmente |  | Detectado
Kamikaze sigue triggeando cuando la aprtícula ya se ha ido |  | Después de que la partícula se haya ido sigue triggeando daño |  | Detectado |  | 2019-02-10 |  | Playtesting 3
Enemigos no disparan a través de paredes |  | El enemigo no te dispara a tarvés de las paredes hasta que te detecta, en cuyo caso sí que te dispara. |  | Detectado |  | 2019-02-24 |  | System complete
Enemigos no te detectan a través de una pared de su color |  | Enemigo no te ve aunque estés detrás de una pared de su mismo color y dentro de su rango de visión |  | Detectado |  | 2019-02-24 |  | System complete
Ui no actualiza puntos |  | La Ui del juego (la que está debajo de los objetivos) no actualiza los puntos de los enemigos vencidos |  | Detectado |  | 2019-02-24 |  | System complete
Cuando recibes daño se queda constantemente en esto glich |  | Una vez que recibes daño ( y hasta que te cambies de color) sigue apareciendo el material de recibir daño |  | Detectado |  | 2019-02-24 |  | System complete
Al morir los enemigos se ralentizan y el shake se hace de forma continua |  | Al morir los enemigos se quedan ralentizados y el shake de la cámara permanece de forma contínua |  | Detectado |  | 2019-02-24 |  | System complete